## 1ª MEDIÇÃO EV - GAMERIM (hidden)
6 |  |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO
CONTRATADA: |  | GAMERIM TRANSPORTES |  |  |  |  | OBRA: | EV - ATA 97/2025 ; EV - 011/2026 |  |  |  | PAGAMENTO: | DEPÓSITO CONTA CORRENTE
TIPO: |  | TRANSPORTE DE CBUQ E AGREGADO | [9 empty] | PERÍODO: | 01/02/2026 A 28/02/2026
CPF / CNPJ |  | 19.215.279/0001-30 | [9 empty] | EMISSÃO: | 2026-03-10
MEDIÇÃO: |  | 1 |  |  |  | MÊS: | 2026-02-02 |  |  |  |  | VENCIMENTO: | 2026-04-10
ITEM | MATERIAL |  | DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE DE MEDIDA | PREÇO | QUANTIDADE | DIST. MÉDIA | QUANTIDADES |  |  | VALORES (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | CONTRATADA |  | MEDIÇÃO | ANTERIOR | ACUMULADA | MEDIÇÃO | ANTERIOR | ACUMULADO
1 | C.B.U.Q |  | TRANSPORTE DE CBUQ EV - ATA 97/2025 |  | KM*TON | 0.7 | 522.33 | 44.6688 | 522.33 | 0 | 522.33 | 16332.288 | 0 | 16332.288
2 | C.B.U.Q |  | TRANSPORTE DE CBUQ EV - C 011/2026 |  | KM*TON | 0.7 | 722.11 | 49.46 | 722.11 | 0 | 722.11 | 25000.9053 | 0 | 25000.9053
3 | - |  | PEDÁGIO EV - C 011/2026 |  | EIXO | 12.1004 | 113 |  | 113 | 0 | 113 | 1367.35 | 0 | 1367.35
4
5
6
7
0
TOTAL | [11 empty] | MEDIÇÃO | ANTERIOR | ACUMULADO
[12 empty] | 42700.5433 | 0 | 42700.5433
DEDUÇÕES
ITEM | DEDUÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS | [10 empty] | VALORES NESTA MEDIÇÃO | VALORES ANTERIORES | VALORES ACUMULADOS
1 | DESCONTOS - EV - C 011/2026 | [10 empty] | 26072.541 | 0 | 26072.541
2 | DESCONTOS EV - ATA 97/2025 | [10 empty] | 16299.25 | 0 | 16299.25
TOTAL | [11 empty] | 42371.791 | 0 | 42371.791
[11 empty] | VALORES LÍQUIDOS MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 328.7523 | 0 | 328.7523
CRÉDITOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | [10 empty] | VALOR
TOTAL | [11 empty] | 0
OBSERVAÇÕES:
BANCO: BANCO SICREDI 748 | [5 empty] | TOTAL LÍQUIDO | [5 empty] | 328.7523
AGÊNCIA: 0730 | [5 empty] | Retenções | ISSQN
CONTA CORRENTE: 24804-8 | [6 empty] | INSS
CNPJ: 19.215.297/0001-30 | [6 empty] | CONTRATUAL
[6 empty] | TOTAL A PAGAR >>> | [5 empty] | 328.7523
Data: ___/____/_______
___________________________
ELABORADO POR:
EDUARDO SAMPAIO
Data: ___/____/_______
___________________________
PRESTADOR:
GAMERIM TRANSPORTES
Data: ___/____/_______
___________________________
GERENTE REGIONAL
Data: ___/____/_______
___________________________
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL
Data: ___/____/_______
___________________________
DIRETORIA
GAISSLER MOREIRA ENG.

## REL. CAMIN. 1ª MED EV - GAMERIM (hidden)
DATA | Nº TICKET | OBRA | PLACA | FORNECEDOR | MATERIAL | UN. | QUANT. | DISTÂNCIA KM | FRETE |  | TOTAL
[9 empty] | R$ UNIT. | R$ TOTAL | R$ TOTAL
RESUMO EV - ATA 097/2025
Equipe EDINALDO
2026-02-11 | TKB-040350 | EV - ATA 097/2025 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "F" |  | 21.4 | 47 | 0.7 | 704.06 | 704.06
2026-02-11 | TKB-040334 | EV - ATA 097/2025 | ASZ2712 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "F" |  | 20.2 | 47 | 0.7 | 664.58 | 664.58
2026-02-11 | TKB-040341 | EV - ATA 097/2025 | MBU2710 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "F" |  | 21.06 | 47 | 0.7 | 692.874 | 692.874
2026-02-11 | TKB-040340 | EV - ATA 097/2025 | HQG6J32 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "F" |  | 21.15 | 47 | 0.7 | 695.835 | 695.835
2026-02-11 | TKB-040349 | EV - ATA 097/2025 | ASZ2712 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "F" |  | 21.55 | 47 | 0.7 | 708.995 | 708.995
2026-02-11 | TKB-040335 | EV - ATA 097/2025 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "F" |  | 22.05 | 47 | 0.7 | 725.445 | 725.445
2026-02-11 | TKB-040338 | EV - ATA 097/2025 | ARP7879 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "F" |  | 22.27 | 47 | 0.7 | 732.683 | 732.683
2026-02-12 | TKB-040359 | EV - ATA 097/2025 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "F" |  | 23 | 47 | 0.7 | 756.7 | 756.7
2026-02-16 | TKB-040405 | EV - ATA 097/2025 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "F" |  | 22.5 | 47 | 0.7 | 740.25 | 740.25
2026-02-16 | TKB-040404 | EV - ATA 097/2025 | AUT5G68 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 23.3 | 47 | 0.7 | 766.57 | 766.57
2026-02-18 | TKB-040421 | EV - ATA 097/2025 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 21.4 | 43 | 0.7 | 644.14 | 644.14
2026-02-18 | TKB-040426 | EV - ATA 097/2025 | ATN3B14 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 23.65 | 43 | 0.7 | 711.865 | 711.865
2026-02-18 | TKB-040423 | EV - ATA 097/2025 | ERD6B73 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 25 | 43 | 0.7 | 752.5 | 752.5
2026-02-18 | TKB-040422 | EV - ATA 097/2025 | RXX6A82 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 30.8 | 43 | 0.7 | 927.08 | 927.08
2026-02-18 | TKB-040437 | EV - ATA 097/2025 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 21.95 | 43 | 0.7 | 660.695 | 660.695
2026-02-18 | TKB-040431 | EV - ATA 097/2025 | AUT5G68 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 22.8 | 43 | 0.7 | 686.28 | 686.28
2026-02-18 | TKB-040443 | EV - ATA 097/2025 | ATN3B14 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 23.75 | 43 | 0.7 | 714.875 | 714.875
2026-02-18 | TKB-040442 | EV - ATA 097/2025 | ERD6B73 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 25.27 | 43 | 0.7 | 760.627 | 760.627
2026-02-18 | TKB-040428 | EV - ATA 097/2025 | JBD2H88 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 26.85 | 43 | 0.7 | 808.185 | 808.185
2026-02-18 | TKB-040446 | EV - ATA 097/2025 | JBD2H88 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 27.06 | 43 | 0.7 | 814.506 | 814.506
2026-02-18 | TKB-040438 | EV - ATA 097/2025 | RXX6A82 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 32.62 | 43 | 0.7 | 981.862 | 981.862
2026-02-19 | TKB-040459 | EV - ATA 097/2025 | AUT5G68 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 22.7 | 42.9 | 0.7 | 681.681 | 681.681
[7 empty] | 522.33 | 44.6688 | 0.7 | 16332.288 | 16332.288
RESUMO EV - C 011/2025
Equipe EDINALDO
2026-02-23 | TKB-040511 | EV - C 011/2025 | MBU2710 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 20.85 | 62.6 | 0.7 | 913.647 | 913.647
2026-02-23 | TKB-040514 | EV - C 011/2025 | ARP7879 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 21.65 | 31.5 | 0.7 | 477.3825 | 477.3825
2026-02-23 | TKB-040509 | EV - C 011/2025 | HQG6J32 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 21.88 | 62.6 | 0.7 | 958.7816 | 958.7816
2026-02-23 | TKB-040505 | EV - C 011/2025 | AUJ2962 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 22.05 | 31.5 | 0.7 | 486.2025 | 486.2025
2026-02-23 | TKB-040501 | EV - C 011/2025 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 23.15 | 31.5 | 0.7 | 510.4575 | 510.4575
2026-02-23 | TKB-040512 | EV - C 011/2025 | AUN7D32 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 23.25 | 62.6 | 0.7 | 1018.815 | 1018.815
2026-02-23 | TKB-040507 | EV - C 011/2025 | AWS5D97 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 23.85 | 62.6 | 0.7 | 1045.107 | 1045.107
2026-02-24 | TKB-040544 | EV - C 011/2025 | AOJ5E40 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 21.1 | 32.5 | 0.7 | 480.025 | 480.025
2026-02-24 | TKB-040541 | EV - C 011/2025 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 22.85 | 32.5 | 0.7 | 519.8375 | 519.8375
2026-02-24 | TKB-040542 | EV - C 011/2025 | APP8D73 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 23.02 | 63.5 | 0.7 | 1023.239 | 1023.239
2026-02-24 | TKB-040549 | EV - C 011/2025 | ATN3B14 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 24.15 | 32.5 | 0.7 | 549.4125 | 549.4125
2026-02-24 | TKB-040551 | EV - C 011/2025 | ERD6B73 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 25.65 | 63.5 | 0.7 | 1140.1425 | 1140.1425
2026-02-24 | TKB-040548 | EV - C 011/2025 | ASE0E48 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 26.6 | 63.5 | 0.7 | 1182.37 | 1182.37
2026-02-25 | TKB-040569 | EV - C 011/2025 | BTO4E72 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 22.9 | 33 | 0.7 | 528.99 | 528.99
2026-02-25 | TKB-040572 | EV - C 011/2025 | RXX6A82 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 31.8 | 33 | 0.7 | 734.58 | 734.58
2026-02-25 | TKB-040577 | EV - C 011/2025 | MDG7G14 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 19.85 | 33 | 0.7 | 458.535 | 458.535
2026-02-25 | TKB-040575 | EV - C 011/2025 | BSF5I16 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 22.7 | 33 | 0.7 | 524.37 | 524.37
2026-02-26 | TKB-040620 | EV - C 011/2025 | HQG6J32 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 20.27 | 65.7 | 0.7 | 932.2173 | 932.2173
2026-02-26 | TKB-040614 | EV - C 011/2025 | AUJ2962 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 20.75 | 65.7 | 0.7 | 954.2925 | 954.2925
2026-02-26 | TKB-040623 | EV - C 011/2025 | MBU2710 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 20.85 | 65.7 | 0.7 | 958.8915 | 958.8915
2026-02-26 | TKB-040611 | EV - C 011/2025 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 22.55 | 33.5 | 0.7 | 528.7975 | 528.7975
2026-02-26 | TKB-040617 | EV - C 011/2025 | AWS5D97 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 24.2 | 65.7 | 0.7 | 1112.958 | 1112.958
2026-02-26 | TKB-040634 | EV - C 011/2025 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 25 | 33.5 | 0.7 | 586.25 | 586.25
2026-02-27 | TKB-040661 | EV - C 011/2025 | MDG7D14 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 22.25 | 33.5 | 0.7 | 521.7625 | 521.7625
2026-02-27 | TKB-040648 | EV - C 011/2025 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 22.8 | 33.5 | 0.7 | 534.66 | 534.66
2026-02-27 | TKB-040651 | EV - C 011/2025 | AUT5G68 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 23.1 | 67.3 | 0.7 | 1088.241 | 1088.241
2026-02-27 | TKB-040656 | EV - C 011/2025 | APP8D73 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 23.48 | 67.3 | 0.7 | 1106.1428 | 1106.1428
2026-02-27 | TKB-040668 | EV - C 011/2025 | AUT5G68 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 23.9 | 33.5 | 0.7 | 560.455 | 560.455
2026-02-27 | TKB-040653 | EV - C 011/2025 | AUN7D32 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 24.3 | 67.3 | 0.7 | 1144.773 | 1144.773
2026-02-27 | TKB-040659 | EV - C 011/2025 | ASE0E48 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 27.71 | 67.3 | 0.7 | 1305.4181 | 1305.4181
2026-02-28 | TKB-040675 | EV - C 011/2025 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" |  | 23.65 | 67.3 | 0.7 | 1114.1515 | 1114.1515
[7 empty] | 722.11 | 49.46 | 0.7 | 25000.9053 | 25000.9053
TOTAL DE TRANSPORTE DE AGREGADO EV - C 97/2025 | [10 empty] | 25000.9053
TOTAL DE TRANSPORTE DE CARGAS EV - ATA 011/2026 | [10 empty] | 16332.288
TOTAL DA MEDIÇÃO | [10 empty] | 41333.1933
Note on A5: PREENCHER

## RELAÇÃO PEDÁGIO 1ª EV - GAMERIM (hidden)
RELAÇÃO PEDÁGIOS
DATA | OBRA | PLACA | PRAÇA DE PEDÁGIO | TRAÇÃO | IDA (QUANTIDADE DE EIXOS) | VOLTA(QUANTIDADE DE EIXOS) | EIXO | VALOR POR EIXO | TOTAL
EV - C 011/2026
2026-02-23 | EV - C 11/2026 | AWS5D67 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-02-23 | EV - C 11/2026 | HQG6J32 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-02-23 | EV - C 11/2026 | AUI2662 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-02-23 | EV - C 11/2026 | AJN7D32 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-02-23 | EV - C 11/2026 | MBU2710 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-02-24 | EV - C 11/2026 | ASE0E48 | CARAMBEI |  |  |  | 6 | 12.1 | 72.6
2026-02-24 | EV - C 11/2026 | ERD6B73 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-02-24 | EV - C 11/2026 | MDG7G14 | CARAMBEI |  |  |  | 6 | 12.1 | 72.6
2026-02-24 | EV - C 11/2026 | APP8D73 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-02-24 | EV - C 11/2026 | ATN3B14 | CARAMBEI |  |  |  | 4 | 12.1 | 48.4
2026-02-25 | EV - C 11/2026 | RXX6A82 | CARAMBEI |  |  |  | 7 | 12.1 | 84.7
2026-02-25 | EV - C 11/2026 | APL6A61 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-02-25 | EV - C 11/2026 | APL6A61 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-02-25 | EV - C 11/2026 | BSF5I16 | CARAMBEI |  |  |  | 4 | 12.1 | 48.4
2026-02-26 | EV - C 11/2026 | HQG6J32 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.11 | 60.55
2026-02-26 | EV - C 11/2026 | AUI2662 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-02-26 | EV - C 11/2026 | MBU2710 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-02-27 | EV - C 11/2026 | AWS5D67 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-02-27 | EV - C 11/2026 | APL6A61 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-02-27 | EV - C 11/2026 | MDG7G14 | CARAMBEI |  |  |  | 6 | 12.1 | 72.6
2026-02-27 | EV - C 11/2026 | APP8D73 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-02-27 | EV - C 11/2026 | AJN7D32 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
DESCONTOS: EV - C 11/2026 | [6 empty] | 113 | 12.1004 | 1367.35
PEDÁGIOS EV - 011/2026 | [6 empty] | 113 | 12.1004 | 1367.35
TOTAL DE DESCONTOS DE PEDÁGIO DESTA MEDIÇÃO =====>>> | [8 empty] | 1367.35
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 11.9 |  |  | 0
218.3
[8 empty] | 218.3 |  | 0
215.3
215.3

## DESCONTO 1ª MEDIÇÃO EV- GAMERIM (hidden)
DESCONTOS DE COMBUSTÍVEL
OBRA | DATA | Nº CUPOM FISCAL | Nº REQ. | EMPRESA | DATA EMISSÃO | NOTA FISCAL | PLACA | FORNECEDOR | COMBUSTÍVEL | UN. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | SUBTOTAL | TOTAL
RESUMO - DESCONTOS - EV - C 011/2026
EV - C 011/2026 | 2026-02-20 | 518571 | 2958 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | RXX6A82 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 200.011 | 5.69 | 1138.06 | 1138.06
EV - C 011/2026 | 2026-02-20 | 518574 | 2959 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | APP8D 73 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 115.013 | 5.59 | 642.92 | 642.92
EV - C 011/2026 | 2026-02-20 | 27262 | 2960 | GAISSLER | 2026-02-20 | 27262 | AUJ-2962 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 200 | 5.59 | 1118 | 1118
EV - C 011/2026 | 2026-02-20 | 518810 | 2961 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | MDG7 G14 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 186.383 | 5.59 | 1041.88 | 1041.88
EV - C 011/2026 | 2026-02-23 | 520044 | 2966 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | MBU6D28 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 174.211 | 5.59 | 973.8395 | 973.8395
EV - C 011/2026 | 2026-02-24 | 520265 | 2968 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | AOJ5E 40 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 157.002 | 5.69 | 893.3414 | 893.3414
EV - C 011/2026 | 2026-02-24 | 520430 | 2970 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | AUN7 D32 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 300 | 5.59 | 1677 | 1677
EV - C 011/2026 | 2026-02-24 | 520491 | 2972 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | AWS5D97 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 154.954 | 5.69 | 881.69 | 881.69
EV - C 011/2026 | 2026-02-24 | 520545 | 2973 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | ERD6 B73 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 194.098 | 5.69 | 1104.19 | 1104.19
EV - C 011/2026 | 2026-02-24 | 520550 | 2974 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | BSF5I16 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 79.9481 | 5.59 | 446.91 | 446.91
EV - C 011/2026 | 2026-02-24 | 520691 | 2976 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | ATN3 B14 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 152.069 | 5.69 | 865.27 | 865.27
EV - C 011/2026 | 2026-02-25 | 520694 | 2977 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | HQG6J32 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 150 | 5.59 | 838.5 | 838.5
EV - C 011/2026 | 2026-02-25 | 520706 | 2978 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | BTO4E72 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 190.053 | 5.69 | 1081.4 | 1081.4
EV - C 011/2026 | 2026-02-25 | 520785 | 2980 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | AMX2A28 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 80.61 | 5.59 | 458.67 | 458.67
EV - C 011/2026 | 2026-02-25 | 520929 | 2981 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | MDG7 G14 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 220.819 | 5.69 | 1256.4601 | 1256.4601
EV - C 011/2026 | 2026-02-25 | 520948 | 2982 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | MBU6D28 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 216.007 | 5.69 | 1229.08 | 1229.08
EV - C 011/2026 | 2026-02-26 | 521161 | 2984 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | AWS5D97 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 145.554 | 5.69 | 828.2 | 828.2
EV - C 011/2026 | 2026-02-26 | 521225 | 2985 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | ERD6 B73 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 94.016 | 5.69 | 534.95 | 534.95
EV - C 011/2026 | 2026-02-27 | 521247 | 2986 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | AOJ5E 40 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 199.422 | 5.69 | 1134.71 | 1134.71
EV - C 011/2026 | 2026-02-27 | 521310 | 2987 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | ATN3 B14 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 69.002 | 5.69 | 392.62 | 392.62
EV - C 011/2026 | 2026-02-27 | 521780 | 2991 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | APP8D 73 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 68.572 | 5.59 | 383.32 | 383.32
EV - C 011/2026 | 2026-02-27 | 521805 | 2992 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | MBU6D28 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 174.216 | 5.59 | 973.87 | 973.87
EV - C 011/2026 | 2026-02-27 | 521813 | 2993 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | AUJ-2962 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 100 | 5.69 | 569 | 569
EV - C 011/2026 | 2026-02-27 | 521834 | 2994 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | HQG6J32 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 100 | 5.59 | 559 | 559
EV - C 011/2026 | 2026-02-27 | 521835 | 2995 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | MBU-2710 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 123 | 5.59 | 687.57 | 687.57
EV - C 011/2026 | 2026-02-27 | 521901 | 2996 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | AWS5D97 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 133.005 | 5.69 | 756.8 | 756.8
EV - C 011/2026 | 2026-02-27 | 521913 | 2997 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | BSF5I16 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 100.088 | 5.59 | 559.49 | 559.49
EV - C 011/2026 | 2026-02-19 | 518406 | 2955 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | EWU-6C38 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 300 | 5.69 | 1707 | 1707
EV - C 011/2026 | 2026-02-19 | 518569 | 2957 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | AOJ5E 40 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 120.288 | 5.69 | 684.44 | 684.44
EV - C 011/2026 | 2026-02-13 | 515600 | 2872 | GAISSLER | 2026-02-19 | 27186 | ATN3 B14 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 115.002 | 5.69 | 654.36 | 654.36
DESCONTOS - EV - C 011/2026 | [12 empty] | 26072.541
RESUMO - DESCONTOS EV - ATA 97/2025
EV - C ATA97/2025 | 2026-02-10 | 513983 | 2839 | GAISSLER | 2026-02-19 | 27186 | JBD2H88 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 170.35 | 5.69 | 969.29 | 969.29
EV - C ATA97/2025 | 2026-02-10 | 513983 | 2840 | GAISSLER | 2026-02-19 | 27186 | JBD2H88 | POSTO POTÊNCIA | ARLA 32 | L | 34 | 3.09 | 105.06 | 105.06
EV - C ATA97/2025 | 2026-02-10 | 513984 | 2841 | GAISSLER | 2026-02-19 | 27186 | ERD6 B73 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 170.078 | 5.69 | 967.74 | 967.74
EV - C ATA97/2025 | 2026-02-11 | 514382 | 2844 | GAISSLER | 2026-02-19 | 27186 | HQG6J32 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 100 | 5.59 | 559 | 559
EV - C ATA97/2025 | 2026-02-11 | 514494 | 2845 | GAISSLER | 2026-02-19 | 27186 | MDG7 G14 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 100 | 5.59 | 559 | 559
EV - C ATA97/2025 | 2026-02-11 | 514764 | 2854 | GAISSLER | 2026-02-19 | 27186 | MCD8I20 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 180.073 | 5.59 | 1006.61 | 1006.61
EV - C ATA97/2025 | 2026-02-13 | 515428 | 2871 | GAISSLER | 2026-02-19 | 27186 | MBU6D28 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 87.109 | 5.59 | 486.94 | 486.94
EV - C ATA97/2025 | 2026-02-16 | 516937 | 2940 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | RXX6A82 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 143.8699 | 5.69 | 818.62 | 818.62
EV - C ATA97/2025 | 2026-02-16 | 516937 | 2941 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | RXX6A82 | POSTO POTÊNCIA | ARLA 32 | L | 19 | 3.09 | 58.71 | 58.71
EV - C ATA97/2025 | 2026-02-16 | 516992 | 2942 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | ARP-7879 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 161.485 | 5.59 | 902.7 | 902.7
EV - C ATA97/2025 | 2026-02-16 | 517123 | 2943 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | BSF5I16 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 100 | 5.59 | 559 | 559
EV - C ATA97/2025 | 2026-02-17 | 517138 | 2944 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | ATN3 B14 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 100 | 5.69 | 569 | 569
EV - C ATA97/2025 | 2026-02-17 | 517634 | 2945 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | APP8D 73 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 230.013 | 5.59 | 1285.77 | 1285.77
EV - C ATA97/2025 | 2026-02-17 | 517672 | 2946 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | FDB0C74 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 200 | 5.69 | 1138 | 1138
EV - C ATA97/2025 | 2026-02-17 | 517673 | 2947 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | EWU-6C38 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 200 | 5.69 | 1138 | 1138
EV - C ATA97/2025 | 2026-02-18 | 517679 | 2948 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | ASD2F 97 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 200 | 5.69 | 1138 | 1138
EV - C ATA97/2025 | 2026-02-18 | 517983 | 2950 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | HQG6J32 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 150.131 | 5.59 | 839.24 | 839.24
EV - C ATA97/2025 | 2026-02-19 | 517987 | 2951 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | MBU-2710 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 150 | 5.59 | 838.5 | 838.5
EV - C ATA97/2025 | 2026-02-19 | 518194 | 2953 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | DTB0A63 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 150 | 5.69 | 853.5 | 853.5
EV - C ATA97/2025 | 2026-02-19 | 518431 | 2956 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | APL6 A61 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 45.565 | 5.59 | 254.71 | 254.71
EV - C ATA97/2025 | 2026-02-19 | 518377 | 2954 | GAISSLER | 2026-03-03 | 27866 | ASE0E 48 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 220.011 | 5.69 | 1251.86 | 1251.86
DESCONTOS EV - ATA 97/2025 | [12 empty] | 16299.25
DESCONTOS EV - ATA 97/2025 | [12 empty] | 16299.25
[9 empty] | DESCONTOS - EV - C 011/2026 |  |  |  | 26072.541
[11 empty] | TOTAL DE DESCONTOS DES MEDIÇÃO =====>>> |  | 42371.791
Note on B5: PREENCHER
Note on C5: PREENCHER
Note on D5: PREENCHER
Note on E5: PREENCHER
Note on H5: PREENCHER

## 2ª MEDIÇÃO EV - GAMERIM
#VALUE! |  |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO
CONTRATADA: |  | GAMERIM TRANSPORTES | [5 empty] | OBRA: | EV - 011/2026 |  |  |  | PAGAMENTO: | DEPÓSITO CONTA CORRENTE
TIPO: |  | TRANSPORTE DE CBUQ E AGREGADO | [10 empty] | PERÍODO: | 01/03/2026 A 31/03/2026
CPF / CNPJ |  | 19.215.279/0001-30 | [10 empty] | EMISSÃO: | 2026-04-16
MEDIÇÃO: |  | 2 |  |  |  |  | MÊS: | 2026-03-03 |  |  |  |  | VENCIMENTO: | 2026-05-10
ITEM | MATERIAL |  | DISCRIMINAÇÃO |  |  | UNIDADE DE MEDIDA | PREÇO | QUANTIDADE | DIST. MÉDIA | QUANTIDADES |  |  | VALORES (R$)
[7 empty] | UNITÁRIO | CONTRATADA |  | MEDIÇÃO | ANTERIOR | ACUMULADA | MEDIÇÃO | ANTERIOR | ACUMULADO
1 | C.B.U.Q |  | TRANSPORTE DE CBUQ EV - ATA 97/2025 |  |  | KM*TON |  |  |  |  | 522.33 | 522.33 |  | 16332.288 | 16332.288
2 | C.B.U.Q |  | TRANSPORTE DE CBUQ EV - C 011/2026 |  |  | KM*TON | 0.86 | 3701.57 | 48.7159 | 3701.57 | 722.11 | 4423.68 | 155079.8487 | 25000.9053 | 180080.754
3 | - |  | PEDÁGIO EV - C 011/2026 |  |  | EIXO | 12.1 | 382.0083 |  | 382.0083 | 113 | 495.0083 | 4622.3 | 1367.35 | 5989.65
4 | FRESADO |  | HORA FRESA |  |  | HORA | 156.25 | 18 |  | 18 |  | 18 | 2812.5 |  | 2812.5
0
TOTAL | [12 empty] | MEDIÇÃO | ANTERIOR | ACUMULADO
[13 empty] | 162514.6487 | 42700.5433 | 205215.192
DEDUÇÕES
ITEM | DEDUÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS | [11 empty] | VALORES NESTA MEDIÇÃO | VALORES ANTERIORES | VALORES ACUMULADOS
1 | DESCONTOS - EV - C 011/2026 | [11 empty] | 56321.7146 | 26072.541 | 82394.2556
2 | DESCONTOS EV - ATA 97/2025 | [11 empty] | 0 | 16299.25 | 16299.25
TOTAL | [12 empty] | 56321.7146 | 42371.791 | 98693.5056
[12 empty] | VALORES LÍQUIDOS MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 106192.9341 | 0 | 106521.6864
CRÉDITOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | [11 empty] | VALOR
TOTAL | [12 empty] | 0
OBSERVAÇÕES:
BANCO: BANCO SICREDI 748 | [6 empty] | TOTAL LÍQUIDO | [5 empty] | 106192.9341
AGÊNCIA: 0730 | [6 empty] | Retenções | ISSQN
CONTA CORRENTE: 24804-8 | [7 empty] | INSS
CNPJ: 19.215.297/0001-30 | [7 empty] | CONTRATUAL
[7 empty] | TOTAL A PAGAR >>> | [5 empty] | 106192.9341
| Data:___/____/_____ |  |  |  | Data: _____/____/_____ |  | Data: _____/____/_____ |  |  | Data: _____/____/_____ |  |  | Data: _____/____/_____
| _________________________________________ |  |  |  | ________________________________________ |  | __________________________________ |  |  | __________________________________ |  |  | ________________________________
| ELABORADO POR: |  |  |  | PRESTADOR: |  | GERENTE REGIONAL: |  |  | GERENTE RESPONSÁVEL:: |  |  | DIRETORIA
| EDUARDO SAMPAIO |  |  |  | GAMERIM TRANSPORTES | [7 empty] | EVENTO CONSTRUTORA

## REL. CAMIN. 2ª MED EV - GAMERIM
DATA | Nº TICKET | OBRA | PLACA | FORNECEDOR | MATERIAL | UN. | QUANT. | DISTÂNCIA KM | FRETE |  | TOTAL
[9 empty] | R$ UNIT. | R$ TOTAL | R$ TOTAL
RESUMO EV - C 011/2026
Equipe EDINALDO
2026-03-02 | TKB-040704 | EV - C 011/2026 | BTO4E72 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.1 | 65.7 | 0.7 | 970.389 | 970.389
2026-03-02 | TKB-040708 | EV - C 011/2026 | AUJ2962 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.25 | 65.7 | 0.7 | 977.2875 | 977.2875
2026-03-02 | TKB-040697 | EV - C 011/2026 | AUJ2962 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.8 | 31.5 | 0.7 | 480.69 | 480.69
2026-03-02 | TKB-040712 | EV - C 011/2026 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 22.9 | 31.5 | 0.7 | 504.945 | 504.945
2026-03-02 | TKB-040692 | EV - C 011/2026 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 23.1 | 31.5 | 0.7 | 509.355 | 509.355
2026-03-02 | TKB-040694 | EV - C 011/2026 | BTO4E72 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 23.36 | 31.5 | 0.7 | 515.088 | 515.088
2026-03-02 | TKB-040698 | EV - C 011/2026 | ASE0E48 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 28.92 | 65.7 | 0.7 | 1330.0308 | 1330.0308
2026-03-03 | TKB-040740 | EV - C 011/2026 | MDG7G14 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 20.95 | 65.7 | 0.7 | 963.4905 | 963.4905
2026-03-03 | TKB-040728 | EV - C 011/2026 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 23 | 31.5 | 0.7 | 507.15 | 507.15
2026-03-03 | TKB-040737 | EV - C 011/2026 | BSF5I16 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 23.09 | 65.7 | 0.7 | 1061.9091 | 1061.9091
2026-03-03 | TKB-040729 | EV - C 011/2026 | ATN3B14 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 24.15 | 31.5 | 0.7 | 532.5075 | 532.5075
2026-03-03 | TKB-040732 | EV - C 011/2026 | ERD6B73 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 24.8 | 31.5 | 0.7 | 546.84 | 546.84
2026-03-03 | TKB-040735 | EV - C 011/2026 | RXX6A82 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 32 | 65.7 | 0.7 | 1471.68 | 1471.68
2026-03-04 | TKB-040783 | EV - C 011/2026 | HQG6J32 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 20.95 | 66.3 | 0.7 | 972.2895 | 972.2895
2026-03-04 | TKB-040796 | EV - C 011/2026 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.8 | 36.4 | 0.7 | 555.464 | 555.464
2026-03-04 | TKB-040766 | EV - C 011/2026 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 22.3 | 36.4 | 0.7 | 568.204 | 568.204
2026-03-04 | TKB-040794 | EV - C 011/2026 | AWS5D97 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 22.65 | 66.3 | 0.7 | 1051.1865 | 1051.1865
2026-03-04 | TKB-040770 | EV - C 011/2026 | AWS5D97 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 23.15 | 36.4 | 0.7 | 589.862 | 589.862
2026-03-04 | TKB-040784 | EV - C 011/2026 | AUN7D32 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 25.35 | 66.3 | 0.7 | 1176.4935 | 1176.4935
2026-03-05 | TKB-040805 | EV - C 011/2026 | AUJ2962 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.55 | 36.9 | 0.7 | 556.6365 | 556.6365
2026-03-05 | TKB-040810 | EV - C 011/2026 | APP8D73 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.95 | 67.8 | 0.7 | 1041.747 | 1041.747
2026-03-05 | TKB-040809 | EV - C 011/2026 | ASE0E48 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 27.76 | 36.9 | 0.7 | 717.0408 | 717.0408
2026-03-05 | TKB-040826 | EV - C 011/2026 | APP8D73 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.75 | 67.8 | 0.7 | 1032.255 | 1032.255
2026-03-05 | TKB-040823 | EV - C 011/2026 | AUJ2962 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 22.1 | 67.8 | 0.7 | 1048.866 | 1048.866
2026-03-05 | TKB-040821 | EV - C 011/2026 | BSF5E16 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 23.1 | 67.8 | 0.7 | 1096.326 | 1096.326
2026-03-05 | TKB-040825 | EV - C 011/2026 | ASE0E48 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 26.73 | 36.9 | 0.7 | 690.4359 | 690.4359
2026-03-06 | TKB-040834 | EV - C 011/2026 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 22.9 | 40.5 | 0.7 | 649.215 | 649.215
2026-03-06 | TKB-040842 | EV - C 011/2026 | RXX6A82 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 29.15 | 68.5 | 0.7 | 1397.7425 | 1397.7425
2026-03-06 | TKB-040844 | EV - C 011/2026 | BTO4E72 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.3 | 68.5 | 0.7 | 1021.335 | 1021.335
2026-03-06 | TKB-040848 | EV - C 011/2026 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.45 | 40.5 | 0.7 | 608.1075 | 608.1075
2026-03-06 | TKB-040849 | EV - C 011/2026 | ERD6B73 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 23.55 | 68.5 | 0.7 | 1129.2225 | 1129.2225
2026-03-06 | TKB-040838 | EV - C 011/2026 | ERD6B73 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 23.75 | 40.5 | 0.7 | 673.3125 | 673.3125
2026-03-07 | TKB-040866 | EV - C 011/2026 | ATZ0091 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.1 | 41 | 0.7 | 605.57 | 605.57
2026-03-07 | TKB-040859 | EV - C 011/2026 | AMX2A28 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.95 | 41 | 0.7 | 629.965 | 629.965
2026-03-07 | TKB-040865 | EV - C 011/2026 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 22.7 | 41 | 0.7 | 651.49 | 651.49
2026-03-07 | TKB-040860 | EV - C 011/2026 | AWS5D97 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 23.62 | 41 | 0.7 | 677.894 | 677.894
2026-03-07 | TKB-040869 | EV - C 011/2026 | ALC2F96 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 26.4 | 41 | 0.7 | 757.68 | 757.68
2026-03-07 | TKB-040858 | EV - C 011/2026 | ASE0E48 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 29.35 | 41 | 0.7 | 842.345 | 842.345
2026-03-11 | TKB-040906 | EV - C 011/2026 | AOJ5E40 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 20.59 | 41 | 0.7 | 590.933 | 590.933
2026-03-11 | TKB-040910 | EV - C 011/2026 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 22.2 | 41.5 | 0.7 | 644.91 | 644.91
2026-03-11 | TKB-040904 | EV - C 011/2026 | ASD2F97 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 24.46 | 41.5 | 0.7 | 710.563 | 710.563
2026-03-11 | TKB-040908 | EV - C 011/2026 | ASE0E48 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 25.89 | 41.5 | 0.7 | 752.1045 | 752.1045
2026-03-11 | TKB-040911 | EV - C 011/2026 | MCF8A54 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 30.82 | 41.5 | 0.7 | 895.321 | 895.321
2026-03-11 | TKB-040905 | EV - C 011/2026 | FDB0C79 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 37.8 | 41.5 | 0.7 | 1098.09 | 1098.09
2026-03-13 | TKB-040957 | EV - C 011/2026 | AMX2A28 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.25 | 68.2 | 0.7 | 1014.475 | 1014.475
2026-03-13 | TKB-040953 | EV - C 011/2026 | ATZ0091 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.55 | 41.7 | 0.7 | 629.0445 | 629.0445
2026-03-13 | TKB-040952 | EV - C 011/2026 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 22.03 | 41.7 | 0.7 | 643.0557 | 643.0557
2026-03-13 | TKB-040950 | EV - C 011/2026 | ASE0E48 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 26.74 | 41.7 | 0.7 | 780.5406 | 780.5406
2026-03-13 | TKB-040955 | EV - C 011/2026 | ALC2F96 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 27.62 | 68.2 | 0.7 | 1318.5788 | 1318.5788
2026-03-13 | TKB-040962 | EV - C 011/2026 | ATZ0091 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.9 | 68.2 | 0.7 | 1045.506 | 1045.506
2026-03-13 | TKB-040963 | EV - C 011/2026 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 22.2 | 41.7 | 0.7 | 648.018 | 648.018
2026-03-13 | TKB-040970 | EV - C 011/2026 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 23.3 | 41.7 | 0.7 | 680.127 | 680.127
2026-03-13 | TKB-040961 | EV - C 011/2026 | ASE0E48 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 27.1 | 68.2 | 0.7 | 1293.754 | 1293.754
2026-03-14 | TKB-040971 | EV - C 011/2026 | ATZ0091 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.55 | 41.8 | 0.7 | 630.553 | 630.553
2026-03-14 | TKB-040974 | EV - C 011/2026 | ALC2F96 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 24.24 | 68.2 | 0.7 | 1157.2176 | 1157.2176
2026-03-14 | TKB-040976 | EV - C 011/2026 | AMX2A28 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 20.3 | 41.8 | 0.7 | 593.978 | 593.978
2026-03-14 | TKB-040977 | EV - C 011/2026 | ASE0E48 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 26.33 | 68.2 | 0.7 | 1256.9942 | 1256.9942
2026-03-16 | TKB-040986 | EV - C 011/2026 | BUD7C80 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21 | 42.3 | 0.7 | 621.81 | 621.81
2026-03-16 | TKB-040994 | EV - C 011/2026 | AUJ2962 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.75 | 68.2 | 0.7 | 1038.345 | 1038.345
2026-03-16 | TKB-040999 | EV - C 011/2026 | BUD7C80 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 22.8 | 42.3 | 0.7 | 675.108 | 675.108
2026-03-16 | TKB-040988 | EV - C 011/2026 | APP8D73 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 22.9 | 42.3 | 0.7 | 678.069 | 678.069
2026-03-16 | TKB-041005 | EV - C 011/2026 | APP8D73 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 24.3 | 42.3 | 0.7 | 719.523 | 719.523
2026-03-16 | TKB-041010 | EV - C 011/2026 | ERD6B73 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 24.85 | 42.3 | 0.7 | 735.8085 | 735.8085
2026-03-16 | TKB-040992 | EV - C 011/2026 | ERD6B73 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 25.55 | 68.2 | 0.7 | 1219.757 | 1219.757
2026-03-16 | TKB-040983 | EV - C 011/2026 | RXX6A82 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 30.2 | 42.3 | 0.7 | 894.222 | 894.222
2026-03-16 | TKB-041007 | EV - C 011/2026 | RXX6A82 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 31.9 | 90 | 0.7 | 2009.7 | 2009.7
2026-03-17 | TKB-041027 | EV - C 011/2026 | MBU2710 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 20.9 | 66.7 | 0.7 | 975.821 | 975.821
2026-03-17 | TKB-041026 | EV - C 011/2026 | HQG6J32 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.5 | 66.7 | 0.7 | 1003.835 | 1003.835
2026-03-17 | TKB-041036 | EV - C 011/2026 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 22.8 | 66.7 | 0.7 | 1064.532 | 1064.532
2026-03-17 | TKB-041022 | EV - C 011/2026 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 23.7 | 42.3 | 0.7 | 701.757 | 701.757
2026-03-18 | TKB-041055 | EV - C 011/2026 | BSF5I16 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.39 | 42.3 | 0.98 | 886.7011 | 886.7011
2026-03-18 | TKB-041051 | EV - C 011/2026 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.95 | 42.3 | 0.98 | 909.9153 | 909.9153
2026-03-18 | TKB-041064 | EV - C 011/2026 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 22.65 | 42.3 | 0.98 | 938.9331 | 938.9331
2026-03-18 | TKB-041068 | EV - C 011/2026 | ASE0E48 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 26.3 | 42.3 | 0.98 | 1090.2402 | 1090.2402
2026-03-18 | TKB-041053 | EV - C 011/2026 | ASE0E48 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 26.43 | 42.3 | 0.98 | 1095.6292 | 1095.6292
2026-03-19 | TKB-041081 | EV - C 011/2026 | AUJ2962 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 20.62 | 69.2 | 0.98 | 1398.3659 | 1398.3659
2026-03-19 | TKB-041076 | EV - C 011/2026 | BUD7C80 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.01 | 69.2 | 0.98 | 1424.8142 | 1424.8142
2026-03-19 | TKB-041074 | EV - C 011/2026 | AUJ2962 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.03 | 42.8 | 0.98 | 882.0823 | 882.0823
2026-03-19 | TKB-041071 | EV - C 011/2026 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 22.5 | 42.8 | 0.98 | 943.74 | 943.74
2026-03-19 | TKB-041086 | EV - C 011/2026 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 22.9 | 42.8 | 0.98 | 960.5176 | 960.5176
2026-03-19 | TKB-041073 | EV - C 011/2026 | APP8D73 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 23.5 | 69.2 | 0.98 | 1593.676 | 1593.676
2026-03-20 | TKB-041096 | EV - C 011/2026 | AMX2A28 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 20.3 | 69.2 | 0.98 | 1376.6648 | 1376.6648
2026-03-20 | TKB-041092 | EV - C 011/2026 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.7 | 43 | 0.98 | 914.438 | 914.438
2026-03-20 | TKB-041095 | EV - C 011/2026 | APP8D73 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 22 | 69.9 | 0.98 | 1507.044 | 1507.044
2026-03-20 | TKB-041097 | EV - C 011/2026 | ALC2F96 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 22.45 | 43 | 0.98 | 946.043 | 946.043
2026-03-20 | TKB-041088 | EV - C 011/2026 | RXX6A82 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 30.35 | 69.9 | 0.98 | 2079.0357 | 2079.0357
2026-03-20 | TKB-041103 | EV - C 011/2026 | BUD7C80 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.05 | 43 | 0.98 | 887.047 | 887.047
2026-03-20 | TKB-041098 | EV - C 011/2026 | ATZ0091 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.3 | 43 | 0.98 | 897.582 | 897.582
2026-03-20 | TKB-041104 | EV - C 011/2026 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 23.3 | 43 | 0.98 | 981.862 | 981.862
2026-03-20 | TKB-041101 | EV - C 011/2026 | ERD6B73 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 23.95 | 43 | 0.98 | 1009.253 | 1009.253
2026-03-21 | TKB-041116 | EV - C 011/2026 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 22.7 | 43 | 0.98 | 956.578 | 956.578
2026-03-21 | TKB-041123 | EV - C 011/2026 | BUD7C80 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 20.1 | 43 | 0.98 | 847.014 | 847.014
2026-03-21 | TKB-041118 | EV - C 011/2026 | AMX2A28 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 20.8 | 43 | 0.98 | 876.512 | 876.512
2026-03-21 | TKB-041121 | EV - C 011/2026 | ATZ0091 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 20.8 | 43 | 0.98 | 876.512 | 876.512
2026-03-21 | TKB-041119 | EV - C 011/2026 | ALC2F96 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.27 | 43 | 0.98 | 896.3178 | 896.3178
2026-03-21 | TKB-041117 | EV - C 011/2026 | APP8D73 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 22.55 | 43 | 0.98 | 950.257 | 950.257
2026-03-23 | TKB-041134 | EV - C 011/2026 | BUD7C80 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 20.98 | 43 | 0.98 | 884.0972 | 884.0972
2026-03-23 | TKB-041131 | EV - C 011/2026 | ATZ0091 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.5 | 43 | 0.98 | 906.01 | 906.01
2026-03-23 | TKB-041155 | EV - C 011/2026 | ATZ0091 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.53 | 43 | 0.98 | 907.2742 | 907.2742
2026-03-23 | TKB-041157 | EV - C 011/2026 | AUJ2962 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.8 | 43 | 0.98 | 918.652 | 918.652
2026-03-23 | TKB-041138 | EV - C 011/2026 | AUJ2962 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 22.6 | 43 | 0.98 | 952.364 | 952.364
2026-03-23 | TKB-041156 | EV - C 011/2026 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 23.12 | 43 | 0.98 | 974.2768 | 974.2768
2026-03-23 | TKB-041132 | EV - C 011/2026 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 23.52 | 43 | 0.98 | 991.1328 | 991.1328
2026-03-23 | TKB-041151 | EV - C 011/2026 | ALC2F96 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 23.86 | 43 | 0.98 | 1005.4604 | 1005.4604
2026-03-24 | TKB-041173 | EV - C 011/2026 | AUJ2962 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 20.6 | 44 | 0.98 | 888.272 | 888.272
2026-03-24 | TKB-041172 | EV - C 011/2026 | BUD7C80 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21 | 44 | 0.98 | 905.52 | 905.52
2026-03-24 | TKB-041181 | EV - C 011/2026 | AUJ2962 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.67 | 66 | 0.98 | 1401.6156 | 1401.6156
2026-03-24 | TKB-041171 | EV - C 011/2026 | ATZ0091 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.8 | 44 | 0.98 | 940.016 | 940.016
2026-03-24 | TKB-041170 | EV - C 011/2026 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 24.07 | 44 | 0.98 | 1037.8984 | 1037.8984
2026-03-24 | TKB-041176 | EV - C 011/2026 | BEA8D25 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 40.45 | 44 | 0.98 | 1744.204 | 1744.204
2026-03-24 | TKB-041177 | EV - C 011/2026 | AMX2A28 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 20.35 | 66 | 0.98 | 1316.238 | 1316.238
2026-03-24 | TKB-041178 | EV - C 011/2026 | ALC2F96 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 22.75 | 66 | 0.98 | 1471.47 | 1471.47
2026-03-25 | TKB-041200 | EV - C 011/2026 | AMX2A28 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 19.5 | 66 | 0.98 | 1261.26 | 1261.26
2026-03-25 | TKB-041202 | EV - C 011/2026 | MDU2710 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 20.4 | 65.8 | 0.98 | 1315.4736 | 1315.4736
2026-03-25 | TKB-041192 | EV - C 011/2026 | ATZ0091 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 20.85 | 44.2 | 0.98 | 903.1386 | 903.1386
2026-03-25 | TKB-041187 | EV - C 011/2026 | AUJ2962 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.7 | 44.2 | 0.98 | 939.9572 | 939.9572
2026-03-25 | TKB-041190 | EV - C 011/2026 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 23.18 | 44.2 | 0.98 | 1004.0649 | 1004.0649
2026-03-25 | TKB-041204 | EV - C 011/2026 | ALC2F96 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 24.11 | 65.8 | 0.98 | 1554.7092 | 1554.7092
2026-03-25 | TKB-041197 | EV - C 011/2026 | BEA8D25 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 39 | 44.2 | 0.98 | 1689.324 | 1689.324
2026-03-26 | TKB-041229 | EV - C 011/2026 | AMX2A28 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 20.55 | 43.4 | 0.98 | 874.0326 | 874.0326
2026-03-26 | TKB-041224 | EV - C 011/2026 | HQG6J32 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.85 | 44.9 | 0.98 | 961.4437 | 961.4437
2026-03-26 | TKB-041217 | EV - C 011/2026 | AUJ2962 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.9 | 64.7 | 0.98 | 1388.5914 | 1388.5914
2026-03-26 | TKB-041221 | EV - C 011/2026 | ATZ0091 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 22.75 | 64.7 | 0.98 | 1442.4865 | 1442.4865
2026-03-26 | TKB-041218 | EV - C 011/2026 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 23.73 | 64.7 | 0.98 | 1504.6244 | 1504.6244
2026-03-26 | TKB-041227 | EV - C 011/2026 | BEA8D25 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 42 | 44.9 | 0.98 | 1848.084 | 1848.084
2026-03-26 | TKB-041234 | EV - C 011/2026 | ALC2F96 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 24.65 | 44.9 | 0.98 | 1084.6493 | 1084.6493
2026-03-27 | TKB-041247 | EV - C 011/2026 | AMX2A28 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.2 | 44.9 | 0.98 | 932.8424 | 932.8424
2026-03-27 | TKB-041245 | EV - C 011/2026 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 23.52 | 44.9 | 0.98 | 1034.927 | 1034.927
2026-03-27 | TKB-041246 | EV - C 011/2026 | BEA8D25 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 41.63 | 44.9 | 0.98 | 1831.8033 | 1831.8033
2026-03-27 | TKB-041276 | EV - C 011/2026 | AMX2A28 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.25 | 44.9 | 0.98 | 935.0425 | 935.0425
2026-03-27 | TKB-041257 | EV - C 011/2026 | BUD7C80 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.4 | 44.9 | 0.98 | 941.6428 | 941.6428
2026-03-27 | TKB-041269 | EV - C 011/2026 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 23.25 | 44.9 | 0.98 | 1023.0465 | 1023.0465
2026-03-27 | TKB-041258 | EV - C 011/2026 | ATN3B14 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 24.25 | 44.9 | 0.98 | 1067.0485 | 1067.0485
2026-03-27 | TKB-041281 | EV - C 011/2026 | ALC2F96 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 24.5 | 44.9 | 0.98 | 1078.049 | 1078.049
2026-03-27 | TKB-041260 | EV - C 011/2026 | ERD6B73 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 25.3 | 44.9 | 0.98 | 1113.2506 | 1113.2506
2026-03-27 | TKB-041252 | EV - C 011/2026 | ALC2F96 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 25.52 | 44.9 | 0.98 | 1122.931 | 1122.931
2026-03-27 | TKB-041265 | EV - C 011/2026 | RXX6A82 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 30.75 | 44.9 | 0.98 | 1353.0615 | 1353.0615
2026-03-27 | TKB-041273 | EV - C 011/2026 | BEA8D05 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 39.3 | 44.9 | 0.98 | 1729.2786 | 1729.2786
2026-03-28 | TKB-041287 | EV - C 011/2026 | AMX2A28 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21 | 46.2 | 0.98 | 950.796 | 950.796
2026-03-28 | TKB-041291 | EV - C 011/2026 | MBU2710 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.57 | 46.2 | 0.98 | 976.6033 | 976.6033
2026-03-28 | TKB-041286 | EV - C 011/2026 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 23.25 | 46.2 | 0.98 | 1052.667 | 1052.667
2026-03-28 | TKB-041289 | EV - C 011/2026 | HQG6J32 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 23.76 | 46.2 | 0.98 | 1075.7578 | 1075.7578
2026-03-28 | TKB-041284 | EV - C 011/2026 | ASE0E48 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 26.3 | 46.2 | 0.98 | 1190.7588 | 1190.7588
2026-03-28 | TKB-041295 | EV - C 011/2026 | BEA8D25 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 40.85 | 46.2 | 0.98 | 1849.5246 | 1849.5246
2026-03-30 | TKB-041322 | EV - C 011/2026 | AMX2A28 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 20.4 | 46.2 | 0.98 | 923.6304 | 923.6304
2026-03-30 | TKB-041306 | EV - C 011/2026 | MBU2710 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 20.58 | 46.2 | 0.98 | 931.7801 | 931.7801
2026-03-30 | TKB-041324 | EV - C 011/2026 | AUJ2962 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 20.95 | 46.2 | 0.98 | 948.5322 | 948.5322
2026-03-30 | TKB-041307 | EV - C 011/2026 | HQG6J32 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.5 | 46.2 | 0.98 | 973.434 | 973.434
2026-03-30 | TKB-041301 | EV - C 011/2026 | APL6A61 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 21.95 | 46.2 | 0.98 | 993.8082 | 993.8082
2026-03-30 | TKB-041303 | EV - C 011/2026 | ATZ0091 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 22.35 | 46.2 | 0.98 | 1011.9186 | 1011.9186
2026-03-30 | TKB-041326 | EV - C 011/2026 | APP8D73 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 22.48 | 46.2 | 0.98 | 1017.8045 | 1017.8045
2026-03-30 | TKB-041323 | EV - C 011/2026 | ALC2F96 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 24.35 | 46.2 | 0.98 | 1102.4706 | 1102.4706
2026-03-30 | TKB-041299 | EV - C 011/2026 | ASE0E48 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 25.79 | 46.2 | 0.98 | 1167.668 | 1167.668
2026-03-30 | TKB-041314 | EV - C 011/2026 | BEA8D25 | M.A.D.P | C.B.U.Q. FAIXA "C" | TON | 39.15 | 46.2 | 0.98 | 1772.5554 | 1772.5554
[7 empty] | 3701.57 | 48.7159 | 0.86 | 155079.8487 | 155079.8487
CAMINHAO NA FRESA ( DIARIA R$ 1.250,00 )
2026-03-05 |  | EV - C 011/2026 | ASE0E48 |  | FREESADO |  |  | 2 | 156.25 | 312.5 | 312.5
2026-03-04 |  | EV - C 011/2026 | MBU2710 |  | FREESADO |  |  | 8 | 156.25 | 1250 | 1250
2026-03-13 |  | EV - C 011/2026 | APL6A61 |  | FREESADO |  |  | 8 | 156.25 | 1250 | 1250
[7 empty] | 0 | 18 | 156.25 | 2812.5 | 2812.5
CAMINHAO NA FRESA ( DIARIA R$ 1.250,00 ) | [10 empty] | 2812.5
TOTAL DE TRANSPORTE DE CARGAS EV - ATA 011/2026 | [10 empty] | 155079.8487
TOTAL DA MEDIÇÃO | [10 empty] | 157892.3487
Note on A5: PREENCHER

## RELAÇÃO PEDÁGIO 2ª EV - GAMERIM
RELAÇÃO PEDÁGIOS
DATA | OBRA | PLACA | PRAÇA DE PEDÁGIO | TRAÇÃO | IDA (QUANTIDADE DE EIXOS) | VOLTA(QUANTIDADE DE EIXOS) | EIXO | VALOR POR EIXO | TOTAL
EV - C 011/2026
2026-03-03 | EV - C 11/2026 | MDG-7G14 | CARAMBEI |  |  |  | 6 | 12.1 | 72.6
2026-03-04 | EV - C 11/2026 | AUN-7D32 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-02 | EV - C 11/2026 | BTO4E72 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-06 | EV - C 11/2026 | BTO4E72 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-13 | EV - C 11/2026 | ATZ0091 | CARAMBEI |  |  |  | 6 | 12.1 | 72.6
2026-03-26 | EV - C 11/2026 | ATZ0091 | CARAMBEI |  |  |  | 6 | 12.1 | 72.6
2026-03-20 | EV - C 11/2026 | ERD6B73 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-27 | EV - C 11/2026 | ERD6B73 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-04 | EV - C 11/2026 | AWSSD97 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-07 | EV - C 11/2026 | AWSSD97 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-03 | EV - C 11/2026 | BSF5I16 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-18 | EV - C 11/2026 | BSF5I16 | CARAMBEI |  |  |  | 4 | 12.1 | 48.4
2026-03-04 | EV - C 11/2026 | HQG6132 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-17 | EV - C 11/2026 | HQG6132 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-19 | EV - C 11/2026 | HQG6132 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-26 | EV - C 11/2026 | HQG6132 | CARAMBEI |  |  |  | 4 | 12.1 | 48.4
2026-03-28 | EV - C 11/2026 | HQG6132 | CARAMBEI |  |  |  | 4 | 12.1 | 48.4
2026-03-30 | EV - C 11/2026 | HQG6132 | CARAMBEI |  |  |  | 4 | 12.1 | 48.4
2026-03-02 | EV - C 11/2026 | AUJ2962 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-05 | EV - C 11/2026 | AUJ2962 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-16 | EV - C 11/2026 | AUJ2962 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-19 | EV - C 11/2026 | AUJ2962 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-23 | EV - C 11/2026 | AUJ2962 | CARAMBEI |  |  |  | 4 | 12.1 | 48.4
2026-03-24 | EV - C 11/2026 | AUJ2962 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-25 | EV - C 11/2026 | AUJ2962 | CARAMBEI |  |  |  | 4 | 12.1 | 48.4
2026-03-26 | EV - C 11/2026 | AUJ2962 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-30 | EV - C 11/2026 | AUJ2962 | CARAMBEI |  |  |  | 4 | 12.1 | 48.4
2026-03-03 | EV - C 11/2026 | ATN3B14 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-27 | EV - C 11/2026 | ATN3B14 | CARAMBEI |  |  |  | 4 | 12.1 | 48.4
2026-03-05 | EV - C 11/2026 | APP8D73 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-16 | EV - C 11/2026 | APP8D73 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-19 | EV - C 11/2026 | APP8D73 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-20 | EV - C 11/2026 | APP8D73 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-20 | EV - C 11/2026 | APP8D73 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-21 | EV - C 11/2026 | APP8D73 | CARAMBEI |  |  |  | 4 | 12.1 | 48.4
2026-03-30 | EV - C 11/2026 | APP8D73 | CARAMBEI |  |  |  | 4 | 12.1 | 48.4
2026-03-02 | EV - C 11/2026 | ASE0E48 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-02 | EV - C 11/2026 | ASE0E48 | CARAMBEI |  |  |  | 4 | 12.1 | 48.4
2026-03-07 | EV - C 11/2026 | ASE0E48 | CARAMBEI |  |  |  | 4 | 12.1 | 48.4
2026-03-11 | EV - C 11/2026 | ASE0E48 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-13 | EV - C 11/2026 | ASE0E48 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-14 | EV - C 11/2026 | ASE0E48 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-18 | EV - C 11/2026 | ASE0E48 | CARAMBEI |  |  |  | 4 | 12.1 | 48.4
2026-03-28 | EV - C 11/2026 | ASE0E48 | CARAMBEI |  |  |  | 4 | 12.1 | 48.4
2026-03-30 | EV - C 11/2026 | ASE0E48 | CARAMBEI |  |  |  | 4 | 12.1 | 48.4
2026-03-07 | EV - C 11/2026 | AMX2A28 | CARAMBEI |  |  |  | 4 | 12.1 | 48.4
2026-03-13 | EV - C 11/2026 | AMX2A28 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-14 | EV - C 11/2026 | AMX2A28 | CARAMBEI |  |  |  | 4 | 12.1 | 48.4
2026-03-20 | EV - C 11/2026 | AMX2A28 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-21 | EV - C 11/2026 | AMX2A28 | CARAMBEI |  |  |  | 4 | 12.1 | 48.4
2026-03-24 | EV - C 11/2026 | AMX2A28 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-25 | EV - C 11/2026 | AMX2A28 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-26 | EV - C 11/2026 | AMX2A28 | CARAMBEI |  |  |  | 4 | 12.1 | 48.4
2026-03-27 | EV - C 11/2026 | AMX2A28 | CARAMBEI |  |  |  | 4 | 12.1 | 48.4
2026-03-28 | EV - C 11/2026 | AMX2A28 | CARAMBEI |  |  |  | 4 | 12.1 | 48.4
2026-03-30 | EV - C 11/2026 | AMX2A28 | CARAMBEI |  |  |  | 4 | 12.1 | 48.4
2026-03-17 | EV - C 11/2026 | MBU2710 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-19 | EV - C 11/2026 | MBU2710 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-25 | EV - C 11/2026 | MBU2710 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-28 | EV - C 11/2026 | MBU2710 | CARAMBEI |  |  |  | 4 | 12.1 | 48.4
2026-03-20 | EV - C 11/2026 | ALC2F96 | CARAMBEI |  |  |  | 4 | 12.1 | 48.4
2026-03-21 | EV - C 11/2026 | ALC2F96 | CARAMBEI |  |  |  | 4 | 12.1 | 48.4
2026-03-23 | EV - C 11/2026 | ALC2F96 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-26 | EV - C 11/2026 | ALC2F96 | CARAMBEI |  |  |  | 4 | 12.1 | 48.4
2026-03-27 | EV - C 11/2026 | ALC2F96 | CARAMBEI |  |  |  | 4 | 12.1 | 48.4
2026-03-30 | EV - C 11/2026 | ALC2F96 | CARAMBEI |  |  |  | 4 | 12.1 | 48.4
2026-03-01 | EV - C 11/2026 | ALC2F96 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-02 | EV - C 11/2026 | ALC2F96 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-13 | EV - C 11/2026 | ALC2F96 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-14 | EV - C 11/2026 | ALC2F96 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-24 | EV - C 11/2026 | ALC2F96 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-25 | EV - C 11/2026 | ALC2F96 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-28 | EV - C 11/2026 | ALC2F96 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-19 | EV - C 11/2026 | AUN-7D32 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-16 | EV - C 11/2026 | BUD-7C80 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-19 | EV - C 11/2026 | BUD-7C80 | CARAMBEI |  |  |  | 4 | 12.1 | 48.4
2026-03-20 | EV - C 11/2026 | BUD-7C80 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-21 | EV - C 11/2026 | BUD-7C80 | CARAMBEI |  |  |  | 4.0083 | 12.1 | 48.5
2026-03-23 | EV - C 11/2026 | BUD-7C80 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-24 | EV - C 11/2026 | BUD-7C80 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-25 | EV - C 11/2026 | BUD-7C80 | CARAMBEI |  |  |  | 5 | 12.1 | 60.5
2026-03-27 | EV - C 11/2026 | BUD-7C80 | CARAMBEI |  |  |  | 4 | 12.1 | 48.4
DESCONTOS: EV - C 11/2026 | [6 empty] | 382.0083 | 12.1 | 4622.3
PEDÁGIOS EV - 011/2026 | [6 empty] | 382.0083 | 12.1 | 4622.3
TOTAL DE DESCONTOS DE PEDÁGIO DESTA MEDIÇÃO =====>>> | [8 empty] | 4622.3
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 11.9 |  |  | 0
218.3
[8 empty] | 218.3 |  | 0
215.3
215.3

## DESCONTO 2ª MEDIÇÃO EV- GAMERIM
DESCONTOS DE COMBUSTÍVEL
OBRA | DATA | Nº CUPOM FISCAL | Nº REQ. | EMPRESA | DATA EMISSÃO | NOTA FISCAL | PLACA | FORNECEDOR | COMBUSTÍVEL | UN. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | SUBTOTAL | TOTAL
RESUMO - DESCONTOS - EV - C 011/2026
EV - C 011/2026 | 2026-03-03 | 523098 | 3067 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-03-18 | 28738 | AUJ- 2962 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 210.002 | 5.69 | 1194.9114 | 1194.9114
EV - C 011/2026 | 2026-03-03 | 523207 | 3069 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-03-18 | 28738 | AUN7 D32 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 545.002 | 5.59 | 3046.5612 | 3046.5612
EV - C 011/2026 | 2026-03-03 | 523236 | 3070 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-03-18 | 28738 | BSF5I 16 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 149.696 | 5.59 | 836.8006 | 836.8006
EV - C 011/2026 | 2026-03-03 | 523602 | 3074 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-03-18 | 28738 | ATN3 B19 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 189.057 | 5.69 | 1075.7343 | 1075.7343
EV - C 011/2026 | 2026-03-03 | 523606 | 3075 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-03-18 | 28738 | ERD6 B73 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 204.007 | 5.69 | 1160.7998 | 1160.7998
EV - C 011/2026 | 2026-03-03 | 523612 | 3076 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-03-18 | 28738 | RXX6 A82 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 187.675 | 5.69 | 1067.8708 | 1067.8708
EV - C 011/2026 | 2026-03-03 | 523612 | 3077 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-03-18 | 28738 | RXX6 A82 | POSTO POTÊNCIA | ARLA 32 | L | 14.6 | 3.09 | 45.114 | 45.114
EV - C 011/2026 | 2026-03-03 | 523663 | 3078 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-03-18 | 28738 | ASE0E 48 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 185.016 | 5.69 | 1052.741 | 1052.741
EV - C 011/2026 | 2026-03-03 | 524295 | 3086 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-03-18 | 28738 | APP- 8073 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 211.324 | 5.69 | 1202.4336 | 1202.4336
EV - C 011/2026 | 2026-03-03 | 524295 | 3087 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-03-18 | 28738 | APP- 8073 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 2.742 | 5.69 | 15.612 | 15.602
EV - C 011/2026 | 2026-03-03 | 524481 | 3088 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-03-18 | 28738 | ASE0E 48 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 116.877 | 5.79 | 676.7178 | 676.7178
EV - C 011/2026 | 2026-03-03 | 524562 | 3089 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-03-18 | 28738 | RXX6 A82 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 201.004 | 5.79 | 1163.8132 | 1163.8132
EV - C 011/2026 | 2026-03-03 | 524571 | 3091 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-03-18 | 28738 | AWS5 D97 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 158.907 | 5.79 | 920.0715 | 920.0715
EV - C 011/2026 | 2026-03-03 | 524589 | 3092 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-03-18 | 28738 | ERD6 B73 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 183.01 | 5.79 | 1059.6279 | 1059.6279
EV - C 011/2026 | 2026-03-05 | 524719 | 3093 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-03-18 | 28738 | ATN3 B14 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 153.019 | 6.24 | 954.8386 | 954.8386
EV - C 011/2026 | 2026-03-05 | 524719 | 3094 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-03-18 | 28738 | ATN3 B14 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 85.024 | 6.24 | 530.5498 | 530.5498
EV - C 011/2026 | 2026-03-06 | 525008 | 3095 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-03-18 | 28738 | AUJ- 2962 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 240.004 | 6.24 | 1497.625 | 1497.625
EV - C 011/2026 | 2026-03-06 | 525039 | 3096 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-03-18 | 28738 | BTO4 E72 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 165.018 | 6.24 | 1029.7123 | 1029.7123
EV - C 011/2026 | 2026-03-06 | 525076 | 3097 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-03-18 | 28738 | APP- 8073 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 27.268 | 6.24 | 170.1523 | 170.1523
EV - C 011/2026 | 2026-03-06 | 525076 | 3098 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-03-18 | 28738 | APP- 8073 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 105.091 | 6.04 | 634.7496 | 634.7496
EV - C 011/2026 | 2026-03-06 | 525247 | 3099 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-03-18 | 28738 | AWS5 D97 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 98.072 | 6.24 | 611.9693 | 611.9693
EV - C 011/2026 | 2026-03-06 | 525387 | 3100 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-03-18 | 28738 | ERD6 B73 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 181.898 | 6.54 | 1189.6129 | 1189.6129
EV - C 011/2026 | 2026-03-09 | 526743 | 3110 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-03-18 | 28738 | ATN3 B14 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 84.014 | 6.69 | 562.0537 | 562.0537
EV - C 011/2026 | 2026-03-13 | 528368 | 3116 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-03-18 | 28738 | ASE0E48 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 185.996 | 6.94 | 1290.8122 | 1290.8122
EV - C 011/2026 | 2026-03-19 | 917309 | 3121 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-03-23 | 8475 | RXX-6A82 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 200 | 7.99 | 1598 | 1598
EV - C 011/2026 | 2026-03-23 | 472766 | 3128 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-03-30 | 13651 | ATZ-0091 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 180 | 7.49 | 1348.2 | 1348.2
EV - C 011/2026 | 2026-03-25 | 473782 | 3134 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-03-30 | 13651 | APL-6A61 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 140.006 | 7.49 | 1048.64 | 1048.6449
EV - C 011/2026 | 2026-03-27 | 474761 | 3171 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-03-30 | 13651 | APL-6A61 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 150.009 | 7.49 | 1123.56 | 1123.5674
EV - C 011/2026 | 2026-03-16 | 529570 | 3205 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-04-02 | 29462 | APP8D73 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 200.007 | 7.14 | 1428.05 | 1428.05
EV - C 011/2026 | 2026-03-16 | 529596 | 3206 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-04-02 | 29462 | ERD6B73 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 130.258 | 7.24 | 943.0679 | 943.0679
EV - C 011/2026 | 2026-03-16 | 529631 | 3207 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-04-02 | 29462 | MBU6D28 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 150 | 7.14 | 1071 | 1071
EV - C 011/2026 | 2026-03-16 | 529654 | 3208 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-04-02 | 29462 | MBU6D28 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 166.899 | 7.14 | 1191.6589 | 1191.6589
EV - C 011/2026 | 2026-03-16 | 529752 | 3209 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-04-02 | 29462 | AUJ-2962 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 146.051 | 7.24 | 1057.4092 | 1057.4092
EV - C 011/2026 | 2026-03-16 | 529767 | 3210 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-04-02 | 29462 | APL6A61 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 125 | 7.14 | 892.5 | 892.5
EV - C 011/2026 | 2026-03-17 | 530106 | 3211 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-04-02 | 29462 | APP8D73 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 203.019 | 7.44 | 1510.4614 | 1510.4614
EV - C 011/2026 | 2026-03-19 | 530794 | 3214 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-04-02 | 29462 | ASE0E48 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 119.768 | 7.44 | 891.0739 | 891.0739
EV - C 011/2026 | 2026-03-20 | 531458 | 3218 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-04-02 | 29462 | RXX6A82 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 160.008 | 7.44 | 1190.4595 | 1190.4595
EV - C 011/2026 | 2026-03-21 | 531740 | 3220 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-04-02 | 29462 | APP8D73 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 111.515 | 7.34 | 818.5201 | 818.5201
EV - C 011/2026 | 2026-03-23 | 532566 | 3222 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-04-02 | 29462 | ALC2F 96 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 247.934 | 7.44 | 1844.629 | 1844.629
EV - C 011/2026 | 2026-03-23 | 532667 | 3224 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-04-02 | 29462 | ATN3B14 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 165.017 | 7.44 | 1227.7265 | 1227.7265
EV - C 011/2026 | 2026-03-23 | 532674 | 3225 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-04-02 | 29462 | BDU7 C80 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 250.003 | 7.34 | 1835.022 | 1835.022
EV - C 011/2026 | 2026-03-24 | 532874 | 3228 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-04-02 | 29462 | AUJ- 02962 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 210.006 | 7.44 | 1562.4446 | 1562.4446
EV - C 011/2026 | 2026-03-24 | 532874 | 3229 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-04-02 | 29462 | AUJ- 02962 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 17.017 | 7.34 | 124.9048 | 124.9048
EV - C 011/2026 | 2026-03-25 | 533330 | 3231 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-04-02 | 29462 | ALC2F 96 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 187.006 | 7.44 | 1391.3246 | 1391.3246
EV - C 011/2026 | 2026-03-25 | 533452 | 3233 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-04-02 | 29462 | RSA4E 48 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 300 | 7.44 | 2232 | 2232
EV - C 011/2026 | 2026-03-30 | 535253 | 3242 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-04-02 | 29462 | ASE0E 48 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 170 | 7.34 | 1247.8 | 1247.8
EV - C 011/2026 | 2026-03-30 | 535255 | 3243 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-04-02 | 29462 | MBU- 2710 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 110.007 | 7.24 | 796.4507 | 796.4507
EV - C 011/2026 | 2026-03-30 | 535256 | 3244 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-04-02 | 29462 | HQG6J 32 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S500 | L | 210.01 | 7.24 | 1520.4724 | 1520.4724
EV - C 011/2026 | 2026-03-30 | 535277 | 3245 | EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS | 2026-04-02 | 29462 | BEA82 | POSTO POTÊNCIA | DIESEL S10 | L | 344.004 | 7.34 | 2524.9894 | 2524.9894
DESCONTOS - EV - C 011/2026 | [12 empty] | 55411.2496 | 55411.252
[9 empty] | DESCONTOS - EV - C 011/2026 |  |  |  | 55411.252
[11 empty] | TOTAL DE DESCONTOS DES MEDIÇÃO =====>>> |  | 55411.252
Note on B5: PREENCHER
Note on C5: PREENCHER
Note on D5: PREENCHER
Note on E5: PREENCHER
Note on H5: PREENCHER